## รวม (เฉพาะยุทธ2)
สรุปรายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | จำนวนแผนงาน/โครงการ | [8 empty] | รวมงบประมาณ
|  | ยุทธศาสตร์ | ปกติ/ประจำ | รวม | เงินบำรุงสสอ. (PP CUP) | เงินบำรุงรพ. | เงินบำรุงรพ. (PP CUP) | เงินบำรุง รพ. (PPปฐมภูมิ) | อปท./อบจ. | อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
13 | โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตามแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ PCC | / |  |  | 139680 |  |  |  |  | 20000 | 159680
14 | โครงการพัฒนาคุณภาพบริการบริการปฐมภูมิ ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเขาฉกรรจ์ |  |  |  | 39720 | [5 empty] | 39720
15 | โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์ รพ.สต./คปสอ.ติดดาว |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000
16 | โครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ | [5 empty] | 4500 |  |  |  | 4500
17 | โครงการ พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อำเภอเขาฉกรรจ์ | [5 empty] | 151500 |  |  |  | 151500
18 | โครงการ พัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด | [5 empty] | 6550 |  |  |  | 6550
19 | โครงการ พัฒนาระบบมาตรฐานบริการ โรงพยาบาล ตามมาตรฐาน IC |  |  |  |  | 7800 |  |  |  |  | 7800
20 | โครงการ พัฒนาระบบและกลไกเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระบบบริการพยาบาลและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้สอดคล้องกัน ใน Service Plan | [5 empty] | 35820 |  |  |  | 35820
21 | โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างการเรียนรู้เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังระยะเวลา 1 ปี หลังการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  | 108000
22 | โครงการ พัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผ้ป่วย IMC, ผู้สูงอายุ และการจัดการ COC | [5 empty] | 18600 |  |  |  | 18600
23 | โครงการพัฒนายกระดับการจัดบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน อำเภอเขาฉกรรจ์ สู่ความเป็นเลิศ |  |  |  | 8860 |  | 7525 |  |  |  | 16385
24 | โครงการโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือผู้พยายามทำร้ายตนเองและฆ่าตัวตายสำเร็จ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565 |  |  |  | 840
| รวม |  |  |  | 219100 | 115800 | 224495 | 0 | 0 | 20000 | 578555
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอแผน
| (นายปรัชญา แก้วพัฒน์) | [6 empty] | (นายบัญชาการ เหลาลา)
| ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | [6 empty] | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบแผน
| (นายสุริยันต์ เศษศรี) | [6 empty] | (นายแพทย์อิทธิพล อุดตมะปัญญา)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบแผน

## 13ย2ก5 พชอ.PCC
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตามแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ PCC
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับ ผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่งงบ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เมย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตามแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ PCC
1.ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขาฉกรรจ์ (จำนวน 3 ครั้งๆละ 1 วัน) | มีแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผน ฯ รายไตรมาส | มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ฯ จำนวน 1 แผน และมีการประชุมติดตามการดำเนินงานตามรายไตรมาส | คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 40 คน | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 12000 | เงินงบประมาณจาก สสจ.สก | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 2564) ไตรมาส 2 (มี.ค. 2565) ไตรมาส 3 (มิ.ย. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 9400; ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.: 7600; ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.: 7600 | นายปรัชญา แก้วพัฒน์
|  |  |  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนๆละ 6 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน | 7200
|  |  |  | 3. ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน | 800
|  |  |  | รวม | 20000
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 5 แห่ง (จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน) | มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ฯ ในระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 5 แผน และมีการประชุมติดตามการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้าย | คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 12 คน รวมจำนวน 60 คน | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 12000 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ม.ค. 2565) ไตรมาส 4 (ก.ค. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 12750; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.: 12750 | นายปรัชญา แก้วพัฒน์
|  |  |  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 4 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน | 7200
|  |  |  | 3. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 บาทต่อคน เป็นเงิน | 3600
|  |  |  | 4. ค่าจัดทำคู่มือการดำเนินงาน พชอ. จำนวน 60 เล่ม ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน | 2700
|  |  |  | รวม | 25500
3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขาฉกรรจ์ | ประชาชนรับทราบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) | ประชาชนรับทราบการประชาสัมพันธ์ ครบทั้ง 4 อบต. 1แทศบาล | เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์/องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง /ที่ว่าการอำเภอ/ที่ทำการกำนัน 4 แห่ง/ตลาด รวมจำนวน 11 แห่ง | 1. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 ม. x 3 ม. รวม 4.5 ตรม.ๆ ละ 200 บาท จำนวน 11 ป้าย เป็นเงิน | 9900 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 2564) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 9900 | นายปรัชญา แก้วพัฒน์
|  |  |  | รวม | 9900
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลการดำเนินงานตามประเด็นคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 5 แห่ง | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามประเด็นคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 5 แห่ง | มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามประเด็นคุณภาพชีวิต ฯ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน 1 ครั้ง/ปี | 1.คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 20 คน รวมจำนวน 100 คน 2.กรรมการประกวด จำนวน 4 คน | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน | 10000 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 4 (ส.ค. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.: 23500 | นายปรัชญา แก้วพัฒน์
|  |  |  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน | 6000
|  |  |  | 3. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4 คน ๆ 1 วัน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน | 1600
|  |  |  | 4. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน | 2000
|  |  |  | 5. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 ม. x 3 ม. รวม 4.5 ตรม.ๆ ละ 200 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน | 900
|  |  |  | 6. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 100 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 3000
|  |  |  | รวม | 23500
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 1) | 61000
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
1. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสุขภาพประจำครอบครัว (อสค.) | อาสาสมัครสุขภาพประจำครอบครัว (อสค.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ภาวะไตวาย และเด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ | อสค. ร้อยละ 80 มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ | อสค. (ที่มีผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย) จำนวน 280 คน (โดยแบ่งการอบรมจำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 35 คน) รวมเป็น 280 คน | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 280คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 28000 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ม.ค. -ก.พ. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 30800; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 30800 | มนทุกาญจน์ พันธ์เพียร, วารีย์ วาสนารวยรุ่ง
|  |  |  | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 280 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 16800
|  |  |  | 3. ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการอบรม จำนวน 280 เล่ม ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 8400
|  |  |  | 4. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 280 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 8400
|  |  |  | รวม | 61600
2. การปฏิบัติงานประจำของ อสค. | ประชาชนได้รับบริการจาก อสค. ที่มีศักยภาพ | อสค. ร้อยละ 100 มีศักยภาพ และดูแลประชาชนได้ดีตามมาตรฐาน | อสค. ในเขต อำเภอเขาฉกรรจ์ | บูรณาการกับงานประจำ และแผนปฏิบัติราชการระดับตำบล | - | - | ไตรมาส 2-4 | [12 empty] | หน่วยปฐมภูมิทุกแห่ง | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
3. การปฏิบัติงานประจำของ ทีมหมอประจำครอบครัว (FCT) | ประชาชนได้รับบริการจาก ทีมหมอประจำครอบครัว (FCT) ที่มีศักยภาพ | ทีมหมอประจำครอบครัว (FCT) ร้อยละ 100 มีศักยภาพ และดูแลประชาชนได้ดีตามมาตรฐาน | ทีมหมอประจำครอบครัว (FCT) ในเขต อำเภอเขาฉกรรจ์ | บูรณาการกับงานประจำ และแผนปฏิบัติราชการระดับตำบล | - | - | ไตรมาส 2-4 | [12 empty] | หน่วยปฐมภูมิทุกแห่ง | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 2) | 61600
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเขาฉกรรจ์
1. อบรมการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนมุ่งสู่ อสม. 4.0 (จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน) | อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าใจบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานในหมู่บ้านด้วยระบบ IT และ Appication | อสม. ร้อยละ 80 มีการนำเทคโนโลยีด้าน IT และ Appication มาช่วยในการปฏิบัติงาน | แกนนำอสม.หมู่บ้านๆละ 3 คน จำนวน 243 คน | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 243 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 14580 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 2564) ไตรมาส 4 (ก.ย. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 7290; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.: 7290 | มนฑุกาญจน์ พันธ์เพียร
|  |  |  | รวม | 14580
2. ปฏิบัติงานประจำของ อสม. | ประชาชนได้รับบริการจาก อสม. ที่มีศักยภาพ | อสม. ร้อยละ 100 มีศักยภาพ และดูแลประชาชนได้ดี | อสม. ในเขต อำเภอเขาฉกรรจ์ | แผนปฏิบัติราชการระดับตำบล | - | - | ทุกไตรมาส | [12 empty] | รพ.สต./สอ./เวชปฏิบัติ | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
3.ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ/จังหวัด | อสม. ของอำเภอเขาฉกรรจ์ และ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพ และความพร้อมในการประกวดอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด | อสม.ร้อยละ 100 ของอำเภอเขาฉกรรจ์ มีศักยภาพ ความพร้อม และเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด อสม.ระดับจังหวัด | 1. อสม.อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 88 คน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 98 คน 2. กรรมการ จำนวน 4 คน | ไม่ใช้งบประมาณ |  | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (พ.ย. 64) | [12 empty] | มนฑุกาญจน์ พันธ์เพียร | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.
|  |  |  | รวม | 0
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 3) | 14580
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 137180 |  |  | 0 | 0 | 26590 | 43550 | 30800 | 7600 | 0 | 0 | 7600 | 12750 | 23500 | 7290

## 14ย2ก5 NCD(ปฐม)-เสร็จ
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการบริการปฐมภูมิ ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเขาฉกรรจ์
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้กลไกของ NCD Board (จำนวน 4 ครั้ง) | ขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้กลไกของ NCD Board การคืนข้อมูล การสื่อสารผ่านการรับรู้การดูแลตนเอง | คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลาง สู่การดำเนินงาน NCD คุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100 | คณะกรรมการ NCD Board และจนท.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 4800 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (พ.ย. 64) ไตรมาส 2 (ก.พ. 65) ไตรมาส 3 (พ.ค. 65) ไตรมาส 4 (ส.ค. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.: 2550; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 2550; ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค.: 2550; ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.: 2550 | มนทุกาญจน์ พันธ์เพียร
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 4800
|  |  |  | 3.ค่าจัดทำคู่มือการดำเนินงาน NCD คุณภาพ จำนวน 20 เล่ม ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 600
|  |  |  | รวม | 10200
2.ประชุมปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง ( DM HT CKD ) (จำนวน 4 ครั้ง) | ระบบข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง ( DM HT CKD ) ให้ครอบคลุม | 1.Type Data ครอบคลุมร้อยละ 90 2.เชื่อมโยงข้อมูลให้คลอบคลุม ร้อยละ 90 | 1.ผู้รับผิดชอบงาน NCD สสอ./รพ.สต./รพ. จำนวน 9 คน 2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 คน รวม 17 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 17 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 4080 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) ไตรมาส 2 (มี.ค. 65) ไตรมาส 3 (มิ.ย. 65) ไตรมาส 4 (ก.ย. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 2040; ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.: 2040; ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.: 2040; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.: 2040 | มนทุกานญจน์ พันธ์เพียร
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 4080
|  |  |  | รวม | 8160
2.คัดกรองสุขภาพ
2.1คัดกรองสุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง/ผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ | ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | ประชาชน 35 ปีขึ้นไป ได้รับคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 | ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขต อำเภอเขาฉกรรจ์ | แผนปฏิบัติราชการระดับตำบล | - | - | ไตรมาส 1-2 | [12 empty] | สสอ.เขาฉกรรจ์, หน่วยปฐมภูมิทุกแห่ง | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.
2.2จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3อ. 2ส. 1ฟ. | ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รู้แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. | ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการขึ้นทะเบียน ร้อยละ 100 | ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในเขต อำเภอเขาฉกรรจ์ | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ทุกไตรมาส | [12 empty] | หน่วยปฐมภูมิทุกแห่ง | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
2.3ผู้ป่วยรายใหม่ ได้รับส่งต่อเข้ารับบริการ | ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ ได้รับการส่งต่อเข้ารับบริการ | ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ ได้รับการส่งต่อเข้ารับบริการ ร้อยละ 100 | ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ทุกไตรมาส | [12 empty] | หน่วยปฐมภูมิทุกแห่ง | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
|  |  |  | รวม | 8160
4.จัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเรื้อรัง | กลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเรื้อรัง กลายเป็นกลุ่มป่วย น้อยที่สุด | กลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | ประชาชน กลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเรื้อรัง | แผนปฏิบัติราชการระดับตำบล |  |  | ไตรมาส 3 | [12 empty] | รพ.สต./เวช | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน เม.ย. to ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริการคลินิก DPAC คุณภาพ/NCD Clinic Plus และการดำเนินงาน NCD@HOME (จำนวน 2 วัน) | คลินิก DPAC คุณภาพ/NCD Clinic Plus และการส่งมอบบริการ NCD@HOME | การดำเนินงาน NCD คุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100 | 1.คณะกรรมการ NCD Board 2.Case Manager 3.ผู้รับผิดชอบงาน NCD และ จนท.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับ รพ./รพ.สต./สอ. รวม จำนวน 30 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 6000 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ม.ค. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 13200 | มนทุกาญจน์ พันธ์เพียร
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 3600
|  |  |  | 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน | 1800
|  |  |  | 4.ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 900
|  |  |  | 5.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 900
|  |  |  | รวม | 13200
6.กิจกรรมประเมินรับรองคลินิก DPAC คุณภาพ/NCD Clinic Plus | คลินิก DPAC คุณภาพ/NCD Clinic Plus ได้รับการรับรองคุณภาพ | DPAC คุณภาพ/NCD Clinic Plus ในทุกหน่วยบริการ ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | คณะกรรมการประเมิน/ผู้รับผิดชอบงานในสสอ./รพ.สต./รพ. จำนวน 10 คน | บูรณาการกับงานประจำ | 0 | - | ไตรมาส 4 | [12 empty] | มนทุกาญจน์ พันธ์เพียร | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
7.สรุปและประเมินการดำเนินการ | สรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลการทำงาน | DPAC คุณภาพ/NCD Clinic Plus ในทุกหน่วยบริการ ร้อยละ 100 ได้รับการสรุปผลและคืนข้อมูล | คณะกรรมการ NCD Board และจนท.อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ไตรมาส 4 | [12 empty] | มนทุกาญจน์ พันธ์เพียร | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 39720 |  |  | 0 | 2550 | 2040 | 13200 | 2550 | 2040 | 0 | 2550 | 2040 | 0 | 2550 | 2040

## 15ย2ก5ติดดาว
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์ รพ.สต./คปสอ.ติดดาว
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ประชุมถ่ายทอดและติดตามผลงานกระบวนการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และกระบวนงานตาม Service Plan ที่สำคัญของ CUP (จำนวน 2 ครั้ง) | รพ.สต.ทุกแห่ง/สอ.นาคันหัก ทราบ และเข้าใจในการเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และ Service Plan ที่สำคัญของ CUP | รพ.สต.ทุกแห่ง/สอ.นาคันหัก ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 5 ดาว ร้อยละ 100 | เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต./สอ.นาคันหัก/รพ.เขาฉกรรจ์ จำนวน 40 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 8000 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (มี.ค. 65) ไตรมาส 3 (มิ.ย. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.: 6400; ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.: 6400 | มนทุกาญจน์ พันธ์เพียร
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 4800
|  |  |  | รวม | 12800
2.เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (จำนวน 8 ครั้ง) | รพ.สต.ทุกแห่ง/สอ.นาคันหัก ทราบ และเข้าใจในการเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว | รพ.สต.ทุกแห่ง/สอ.นาคันหัก รวม 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว ร้อยละ 100 | คณะกรรมการ /ผู้รับการประเมินจำนวน 10 คน | 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน ๆ ละ 8 วันๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน | 9600 |  | ไตรมาส 3 มิ.ย. 65 | ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.: 9600
|  |  |  | รวม | 9600
3.รับการประเมิน คปสอ.ติดดาว | คปสอ.ติดดาว ตามเกณฑ์มาตรฐาน | คปสอ.ติดดาว ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 5 ดาว | คณะกรรมการ /ผู้รับการประเมินจำนวน 40 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 4000 |  | ไตรมาส 3 (มิ.ย. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.: 7600
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 2400
|  |  |  | 3.ค่าจัดทำคู่มือ (รูปเล่มเอกสาร) จำนวน 40 เล่ม ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 1200
|  |  |  | รวม | 7600
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 23600 | 0 | 0 | 0

## 16 ย2ก5 จิตเวช
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.อบรมให้ความรู้เรื่องการประเมิน/การคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน/ทบทวนแนวปฏิบัติ | บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในการประเมิน คัดกรองผู้ป่วยจิตเวช | ร้อยละ 100 ของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในการประเมิน คัดกรองผู้ป่วยจิตเวช | เจ้าหน้าที่ รพ./สสอ./รพ.สต.จำนวน 30 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 1800 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (พ.ย. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.: 3600 | อริศรา ประวันนา, พรทิพย์ เงินก้อน
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 1800
|  |  |  | รวม | 3600
2.กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน | ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเยี่ยมบ้าน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ | ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100 | ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเป้าหมาย ในเขต อำเภอเขาฉกรรจ์ | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ทุกไตรมาส | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
3.ประชุมสรุปการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนร่วมกับเครือข่าย | สรุปผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ | มีการประชุมสรุปผล 1 ครั้ง | เจ้าหน้าที่ รพ./สสอ./รพ.สต.จำนวน 30 คน | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 900 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 3 (พ.ค. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค.: 900
|  |  |  | รวม | 900
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 4500 |  |  | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17 ย2ก6 NCD(รพ.)
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนเชื่อมัน วางใจในระบบบริการ
โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ตรวจคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนไต ตา เท้า ฟันให้กลุ่มป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาใน รพ.และ รพ.สต. | ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลตามมาตรฐานรายโรค/CPG | 1.ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองครอบคลุมทุกระบบ 2.ร้อยละ 80 การดำเนินงาน NCD คุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 3.ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนมี และใช้สมุดประจำตัวผู้ป่วยสื่อสารระบบการดูแล รักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อน (3 S) | 1.บุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ให้บริการจำนวน 20 คน/วัน 2.ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 1,700 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท จำนวน 30 วัน เป็นเงิน | 36000 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (พ.ย.-ธ.ค. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.: 18000; ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 18000 | วัชรินทร์ บุญเฉื่อย, พรทิพย์ เงินก้อน
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จำนวน 30 วัน เป็นเงิน | 36000 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.: 18000; ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 18000
|  |  |  | 3.ค่าจัดทำคู่มือ (สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน) จำนวน 1,700 เล่ม ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน | 42500 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 42500
|  |  |  | รวม | 114500
2.อบรมพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยรายโรคตามสาขากลุ่มโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมไม่ได้ (HbA1c) โดยการเข้าค่ายเบาหวานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (จำนวน 2 วัน) | 1.ผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวมีความรู้ในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องยั่งยืนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Health Literacy) 2.เกิดแกนนำผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ได้รับการEmpewerment ขยายผลองค์ความรู้เพื่อนช่วยเพื่อน | 1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ HbA1C ได้ดีเพิ่มขึ้น > 40% 2.ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการอบรมได้รับการขึ้นทะเบียน EMS Member Club | 1.ผู้ป่วยและญาติทีดูแลระดับน้ำตาลสะสมเกิน 7 ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน 2.บุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วย 10 คน 3.บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ 10 คน รวมจำนวน 60 คน | 1.ค่าอาหาร เช้า จำนวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 6000 | เงินบำรุง รพ. (PP) | ไตรมาส 2 (ม.ค. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 6000 | วัชรินทร์ บุญเฉื่อย, พรทิพย์ เงินก้อน
|  |  |  | 2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 12000 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 12000
|  |  |  | 3.ค่าอาหารเย็น จำนวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 6000 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 6000
|  |  |  | 4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 7200 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 7200
|  |  |  | 5.ค่าสมนาคุณวิทยากร (นักโภชนาการ รพร.สก.) จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน | 900 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 900
|  |  |  | 6.ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.5x3 ตรม. รวม 4.5 ตรม. ๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน | 900 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 900
|  |  |  | 7.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ก่อนและหลังการอบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท | 4000 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 4000
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 37000 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.: 0; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 0; ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค.: 0; ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.: 0
3.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้เข้าถึงบริการ EMS member club | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการขึ้นทะเบียน และใช้ประโยชน์จาก EMS member club | ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการขึ้นทะเบียน | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง CVD risk | บูรณาการกับงานประจำ | 0 |  | ทุกไตรมาส | [12 empty] | วัชรินทร์ บุญเฉื่อย, รันดร กว้างขวาง | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 151500 |  |  | 0 | 36000 | 78500 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18ย2ก6LR+ANC
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนเชื่อมัน วางใจในระบบบริการ
โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ประชุมคณะทำงานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ (MCH Broad) (จำนวน 4 ครั้ง) | นโยบายจากกรรมการ MCH Board ลงสู่ผู้ปฏิบัติ | มีการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย โดยคณะกรรมการMCH Board | คณะกรรมการ MCH Board จำนวน 20 คน | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ทุกไตรมาส | [12 empty] | ปริศนา โสภาน้อย, ดวงหทัย ฟองเกิด | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.; ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.
2.ประชุม พัฒนาความรู้ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (LR คุณภาพ) | 1.อัตราตายของทารกเป็น 0 2.บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด | 1.ลดอัตราตายของทารก 2.บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด | เจ้าหน้าที่ห้องคลอดและงานอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 45 คน | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 1350 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 3 (เม.ย. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน เม.ย.: 1350 | ปริศนา โสภาน้อย, ดวงหทัย ฟองเกิด
|  |  |  | รวม | 1350
3.พัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์ (ANC คุณภาพ)
3.1ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการฝากครรภ์เร็วและการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ | หญิงตั้งครรภ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการฝากครรภ์เร็ว | ร้อยละ 100 ของ รพ. / รพ.สต.และ สอ.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | จำนวน สถานบริการ 8 แห่ง | ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้าย X-stand ขนาด 80 x 180 cms) จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน | 5200 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | 1964-12-01 | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 5200 | ปริศนา โสภาน้อย , ดวงหทัย ฟองเกิด
3.2ให้บริการแบบ one stop service และบริการ ANC ทันทีเมื่อพบผลบวกจาก pregranancy test ที่สถานบริการ | หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ | 1. ร้อยละ 60 ของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤12 สัปดาห์ 2. ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ | หญิงตั้งครรภ์ทุกราย | บูรณาการกับงานประจำ | 0 |  | ทุกไตรมาส | [12 empty] | ปริศนา โสภาน้อย , ดวงหทัย ฟองเกิด | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
3.3เฝ้าระวังคัดกรองและแก้ไขโภชนาการหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดการเกิด LBW | หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง และการดูแลตามแนวทาง | ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง และการดูแลตามแนวทาง | หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทุกราย | บูรณาการกับงานประจำ | 0 |  | ทุกไตรมาส | [12 empty] | ปริศนา โสภาน้อย , ดวงหทัย ฟองเกิด | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
3.4คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ด้วย Classifying Form เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์ปกติ หรือมีภาวะเสี่ยงในโรคพันธุกรรมทาลัสซีเมีย/ดาวน์ซินโดรม | หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง และการดูแลตามแนวทาง | ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ถูกคัดกรองความเสี่ยงด้วย Classifying Form | หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ มากกว่า 35 ปี ทุกรายและหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มีผลเลือดเป็นพาหะทาลัสซีเมียทั้งคู่ | บูรณาการกับงานประจำ | 0 |  | ทุกไตรมาส | [12 empty] | ปริศนา โสภาน้อย , ดวงหทัย ฟองเกิด | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
|  |  |  | รวม | 5200
4. พัฒนาความรู้ความสามารถ
4.1พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร -อบรม/ฟื้นฟูความรู้การดูแลมารดากลุ่มเสี่ยง -ปรับปรุง ตามแนวทางของ MCH Broad | พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบ มีความรู้ เข้าใจ และทักษะการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและเข้าใจแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน | ร้อยละ 100 ของพยาบาลวิชาชีพได้รับการอบรม | พยาบาลวิชาชีพ รพ.จำนวน 5 คน และ รพ.สต. 7 คน | บูรณาการกับงานประจำ (สสจ.สก.เป็นผู้ดำเนินการ) | 0 | - | ไตรมาส 2 | [12 empty] | ปริศนา โสภาน้อย | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.
4.2พัฒนาความรู้ผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่รายกลุ่ม และใช้โปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ (ANC hpc.com) | หญิงตั้งครรภ์ทุกรายมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ | ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการอบรมโรงเรียนพ่อแม่และใช้โปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ | หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทุกราย | บูรณาการกับงานประจำ | 0 | - | ทุกไตรมาส | [12 empty] | ปริศนา โสภาน้อย, ดวงหทัย ฟองเกิด | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 6550 |  |  | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19ย2ก6IC
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนเชื่อมัน วางใจในระบบบริการ
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานบริการ โรงพยาบาล ตามมาตรฐาน IC
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ประชุมคณะกรรมการ IC (จำนวน 4 ครั้ง) | ทนทวนและปรับปรุงแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ตลอดจนได้รับการนำไปใช้ | คณะกรรมการมีการทบทวนมาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล | คณะกรรมการ IC จำนวน 15 คน | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน | 1800 | เงินบำรุง รพ. | ไตรมาส 1 (พ.ย. 64) ไตรมาส 2 (ก.พ. 66) ไตรมาส 3 (พ.ค. 65) ไตรมาส 4 (ส.ค. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.: 450; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 450; ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค.: 450; ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.: 450 | กุสุมา วันดีราช
|  |  |  | รวม | 1800
2.อบรมการป้องกันและระงับการแพร่กระจายเชื้อด้วยการล้างมือและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ | บุคลากรมีความรู้และทักษะในการล้างมือ ลดการแพร่กระจายเชื้อ และอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ | 1.บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 2.บุคลากรมีความรู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 90 | บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.เขาฉกรรจ์ จำนวน 200 คน (แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน) | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 6000 | เงินบำรุง รพ. | ไตรมาส 2 (ก.พ. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 6000 | วัชรินทร์ บุญเฉื่อย กุสุมา วันดีราช
|  |  |  | รวม | 6000
. |  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 7800 |  |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 6450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0

## 20ย2ก6BLS,3S
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนเชื่อมัน วางใจในระบบบริการ
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ระบบบริการพยาบาลและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้สอดคล้องกัน ใน Service Plan
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.อบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง Basic Life Support (เด็กและผู้ใหญ่) (จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน) | สร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยใน รพ.และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในรพสต. (Patient Safety) | ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน | 1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และสอ. แห่งละ 2 คน รวม 14 คน 2.จนท.รพ.150 คน รวมจำนวน 164 คน (2 รุ่น ๆ ละ 82 คน) | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 82 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 9840 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 19680 | วัชรินทร์ บุญเฉื่อย, รันดรกว้างขวาง, อภิชัย สาธรพันธ์
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 82 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 9840
|  |  |  | รวม | 19680
2.อบรมให้ความรู้ Early Warning Signs การใช้ CPG รายโรค และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือด การใช้หัวใจ แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม. /ผู้นำชุมชน/นักเรียน | จนท.รพสต./อสม/ผู้นำชุมชน/นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงบริการ1669 ในระบบ Fast track ตามเกณฑ์มาตรฐานและบูรณาการ NCD, Triage, CPG | ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน | 1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และสอ. แห่งละ 1 คน รวม 7 คน 2.ผู้แทนอสม./ผู้นำชุมชน จำนวน 70 คน รวมจำนวน 77 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 77 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 4620 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 16140 | วัชรินทร์ บุญเฉื่อย, รัตนา มณีสุขเกษม, พรทิพย์ เงินก้อน, อภิชัย สาธรพันธ์
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 77 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 4620
|  |  |  | 3.ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.5x3 ตรม.รวม 4.5 ตรม. ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน | 900
|  |  |  | 4.ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (จ้างเหมาทำสปอร์ต Thump Drive ประชาสัมพันธ์ 1669 พร้อมภาพและเสียง) จำนวน 12 ชิ้น ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน | 3000
|  |  | 3.นักเรียน ม. 4-5 จำนวน 100 คน | 5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 3000
|  |  |  | รวม | 16140
3.ประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วย (Patient care team) | คณะกรรมการ ได้จัดทำและทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยรายโรค รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงในการทำงาน | แนวทางการดูแลผู้ป่วยรายโรคสำคัญ เช่น Stroke STEMI Sepsis เป็นต้น ได้รับการทบทวน | คณะกรรมการ PCT จำนวน 15 คน | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ไตรมาส 1 (พ.ย. 64) ไตรมาส 2 (ก.พ. 65) ไตรมาส 3 (พ.ค. 65) ไตรมาส 4 (ส.ค. 65) | [12 empty] | รัตนา มณีสุขเกษม | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.; ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.; ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ค.; ระยะเวลาดำเนินงาน ส.ค.
4.อบรมแนวทางการรักษาโรคและแนวทางการทำงานที่สำคัญให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ | แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นก่อนปฏิบัติงาน | ร้อยละ 100 ของแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นก่อนปฏิบัติงาน | แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (บุคลากรใหม่) ประมาณ 10 คน | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ไตรมาส 3 (มิ.ย. 65) | [12 empty] | รัตนา มณีสุขเกษม | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน มิ.ย.
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 35820 |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 35820

## 21 ย2ก6 HA
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ประชาชนเชื่อมัน วางใจในระบบบริการ
โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างการเรียนรู้เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อ reaccredit
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยายและฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ปรับปรุง มกราคม 2562 และตามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Recommendation) หลังการเยี่ยมสำรวจเมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 63 และประกาศรับรองเมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน) | บุคลากรเกิดกรอบแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน HA และเกิดกระบวนการบริหารจัดการ ออกแบบระบบงานกระบวนการดูแลผู้ป่วย เกิดการปรับปรุงระบบงาน สร้างการเรียน สู่การปฏิบัติ และเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ | ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้าสู่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ | เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 150 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ 75 คน) | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 75 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 15000 | เงินบำรุง รพ. | ไตรมาส 2 (ม.ค. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน ม.ค.: 24000 | วัชรินทร์ บุญเฉื่อย
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 75 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 9000
|  |  |  | รวม | 24000
2.รับการเยี่ยมสำรวจ (ตรวจประเมิน) เพื่อเฝ้าระวังในระยะเวลา 1 ปี หลังการรับรอง (จำนวน 2 วัน) | รพ. เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังตามกระบวนการและมาตรฐาน HA | รพ. ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพตามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 | 1.เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 150 คน 2.Serveyer จาก สรพ. จำนวน 1 คน | 1.ค่าใช้จ่ายการเยี่ยมสำรวจเพื่อการเฝ้าระวังตามมาตรฐาน HA (Serveyer) จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน | 36000 | เงินบำรุง รพ. | ไตรมาส 4 (ก.ค. 65) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.: 84000 | วัชรินทร์ บุญเฉื่อย
|  |  |  | 2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 30000
|  |  |  | 3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 18000
|  |  |  | รวม | 84000
|  |  |  | รวมเป็นเงิน | 108000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0

## 22ย2ก7ImC+coc
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างความพร้อมระบบส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิตอล
โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผ้ป่วย IMC ผู้สูงอายุ และการจัดการระบบการดูแลต่อเนื่อง COC
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับ ผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง (COC) และชี้แจง แนวทางการรักษา สำหรับผู้ป่วย IMC ทั้งผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยติดตามเยี่ยมบ้าน | 1.พัฒนาการดำเนินงานการดูแลต่อเนื่อง COC อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย IMC มีความเข้าใจในกระบวนการดูแลที่ตรงกัน อย่างถูกต้องและเหมาะสม | 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมดูแลตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 2. ผู้ป่วยIMC 4 กลุ่มโรคได้รับบริการตามมาตรฐานต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนหรือ BI เท่ากับ 20 ร้อยละ 65 | คณะกรรมการ COC เจ้าหน้าที่ IMC และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 4500 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (พ.ย. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย.: 7200 | วัชรินทร์ บุญเฉือย, จิราภรณ์ อินทรประเสริฐ,พรทิพย์ เงินก้อน
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 2700
|  |  |  | รวม | 7200
2.ประชุมชี้แจง เกณฑ์การคัดกรองผู้สูงอายุและแนวทางการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ 5 กลุ่มโรค | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการคัดกรองผู้สูงอายุมีความเข้าใจเกณฑ์การคัดกรองที่ถูกต้อง ตรงกัน และเหมาะสม | ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 5 กลุ่มโรค ตามเกณฑ์ร้อยละ 60 | คณะกรรมการ COC เจ้าหน้าที่ IMC และผู้เกี่ยวข้อง | บูรณาการกับงานประจำ | 0 | - | ไตรมาส 1 | [12 empty] | พรทิพย์ เงินก้อน | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.
3.ให้บริการทางการแพทย์ ทางการพยาบาล ทางกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย ในผู้ป่วย IMC ตามมาตรฐานวิชาชีพ | ผู้ป่วย IMC ได้รับบริการบริการทางการแพทย์ ,การพยาบาล ทางกายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานวิชาชีพ | ผู้ป่วย IMC 4 กลุ่มโรค ได้รับบริการตามมาตรฐาน ต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือ BI เท่ากับ 20 ร้อยละ 65 | ผู้ป่วย IMC 4 กลุ่มโรค | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ทุกไตรมาส | [12 empty] | จิราภรณ์,วันเพ็ญ,วิลาวรรณ,ฤทัยรัตน์ | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
4.จัดตั้งคลินิคผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครอบคลุม แบบองค์รวม | ผู้สูงอายุ 5 กลุ่มโรคได้รับบริการตามมาตรฐานร้อยละ 60 | ผ้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ 5 กลุ่มโรค | บูรณาการกับงานประจำ | - | - | ทุกไตรมาส | [12 empty] | จิราภรณ์, พรทิพย์, อมรรัตน์ | bar: ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. to ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ย.
5.อบรมการบันทึก/วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม COC และวางแผนแก้ไขปัญหา | ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ | ร้อยละของบุคลากร > 90 สามารถบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจำนวน 45 คน 2.วิทยากรภาครัฐหน่วยงาน สสจ.สุรินทร์ จำนวน 1 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 45 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน | 4500 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 11400 | พรทิพย์ เงินก้อน
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 2700
|  |  |  | 3.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐอื่นๆต่างหน่วยงาน จำนวน 1 คน ๆ ละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน | 4200
|  |  |  | รวม | 11400
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 18600 |  |  | 0 | 7200 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 23 ย2ก8แผนไทยรพ.+สสอ.-เสร็จ
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสมุนไพรและการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย
โครงการที่ 23 โครงการพัฒนายกระดับการจัดบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน อำเภอเขาฉกรรจ์ สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการบริการงานแพทย์แผนไทย อำเภอเขาฉกรรจ์
1.ให้สุขศึกษาและบริการฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้ป่วย IMC ที่อยู่ระหว่างนอนรักษาฟื้นฟูที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ "แพทย์แผนไทยหิ้วตะกร้ายาสมุนไพรใส่ใจผู้ป่วย IMC" | ผู้ป่วย IMC ที่กำลังนอนนรักษาฟื้นฟูที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ได้รับการรักษาฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ | 1.ผุ้ป่วย IMC ได้รับการรักษาฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร้อยละ 80 | ผู้ป่วย IMC ที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์จำนวน 35 ราย | 1.ค่าตะกร้าใส่ของใบละ 20 บาท จำนวน 35 ใบ เป็นเงิน 700 บาท | 700 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 7525 | ฤทัยรัตน์ ศุภกิจเดชา
|  |  |  | 2.ค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร - ค่าลูกประคบสมุนไพร ราคา 75 บาท จำนวน 35 ลูก เป็นเงิน 2,625 บาท - ค่าน้ำมันไพลขวดละ 40 บาทจำนวน 35 ขวด เป็นเงิน 1,400 บาท - ค่ายาน้ำแก้ไอมะขามป้อม ขวดละ 40 บาทจำนวน 35 ขวด เป็นเงิน 1,400 บาท - ค่ายาดมพิมเสนน้ำ ขวดละ 40 บาท จำนวน 35 ขวด เป็นเงิน 1,400 บาท | 6825
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 1) | 7525
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการจัดบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน อำเภอเขาฉกรรจ์ สู่ความเป็นเลิศ
1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย (จำนวน 3 ครั้งๆละ 1 วัน) | มีแนวทางการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานศูนย์ excellent ด้านการแพทย์แผนไทย | ร้อยละ 80 ของศูนย์ต้นแบบที่ได้รับการจัดตั้ง | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 7 แห่ง จำนวน 7 คน 2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน รวมจำนวน 14 คน | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 14 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 840 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 2564) ไตรมาส 2 (มี.ค. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 420; ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.: 420 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | รวม | 840
2.ประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานศูนย์Excellent ด้านการแพทย์แผนไทย | 1.หลักเกณฑ์ศูนย์ต้นแบบ 2.คู่มือแนวทางปฎิบัติศูนย์ excellent ด้านการแพทย์แผนไทย | จำนวนคู่มือ/แนวทางที่ได้รับการจัดทำ | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 7 คน 2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน รวมจำนวน 10 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 600 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ก.พ. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 2500 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 600
|  |  |  | 3.ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ100 บาท เป็นเงิน | 1000
|  |  |  | 4.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 300
|  |  |  | รวม | 2500
3.อบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วย Stroke ด้วยการแพทย์ผสมผสาน | มีการทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วย Stroke ด้วยการแพทย์ผสมผสาน | ร้อยละ 90 ได้รับการฟื้นฟู | 1.แพทย์แผนไทย จำนวน 3 คน 2.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 8 คน 3.สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน 4.วิทยากร จำนวน 2 คน รวมจำนวน 15 คน | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 900 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ก.พ. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 1800 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | 2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 900
|  |  |  | รวม | 1800
4.ประเมินมาตรฐานการจัดบริการแพทย์แผนไทย | สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการแพทย์แผนไทยได้มาตรฐาน | หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 | 1.รพ.สต./สถานีอนามัย 7 แห่ง 2.คณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 คน | 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (คณะกรรมการ) จำนวน 5 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน | 1800 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 4 (ก.ค. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.: 1800 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | รวม | 1800
5.ส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย | หน่วยบริการมีความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 100 | รพ.สต. 6 แห่ง สอ. 1 แห่ง | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ไตรมาส 1-4 | [12 empty] | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
6.นิเทศติดตามการดำเนนิงานการจัดบริการแพทย์แผนไทย | การจัดบริการแพทย์แผนไทยเป็นไปตามมาตรฐาน | หน่วยบริการได้รับการกำกับติดตาม | รพ.สต. 6 แห่ง สอ. 1 แห่ง | 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน | 1920 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ก.พ. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 1920 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | รวม | 1920
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 2) | 8860
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 16385 |  |  | 0 | 0 | 7945 | 0 | 6220 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0

## 24-สุขภาพจิต(สสอ.)
แผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสมุนไพรและการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย
โครงการที่ 23 โครงการพัฒนายกระดับการจัดบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน อำเภอเขาฉกรรจ์ สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ | ผลผลิต | ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา (ว ด ป) | ระยะเวลาดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับ ผิดชอบ
|  |  |  | รายละเอียด | จำนวน (บ.) | แหล่ง |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการบริการงานแพทย์แผนไทย อำเภอเขาฉกรรจ์
1.ให้สุขศึกษาและบริการฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้ป่วย IMC ที่อยู่ระหว่างนอนรักษาฟื้นฟูที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ "แพทย์แผนไทยหิ้วตะกร้ายาสมุนไพรใส่ใจผู้ป่วย IMC" | ผู้ป่วย IMC ที่กำลังนอนนรักษาฟื้นฟูที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ได้รับการรักษาฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ | 1.ผุ้ป่วย IMC ได้รับการรักษาฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร้อยละ 80 | ผู้ป่วย IMC ที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์จำนวน 35 ราย | 1.ค่าตะกร้าใส่ของใบละ 20 บาท จำนวน 35 ใบ เป็นเงิน 700 บาท | 700 | เงินบำรุง รพ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 64) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 7525 | ฤทัยรัตน์ ศุภกิจเดชา
|  |  |  | 2.ค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร - ค่าลูกประคบสมุนไพร ราคา 75 บาท จำนวน 35 ลูก เป็นเงิน 2,625 บาท - ค่าน้ำมันไพลขวดละ 40 บาทจำนวน 35 ขวด เป็นเงิน 1,400 บาท - ค่ายาน้ำแก้ไอมะขามป้อม ขวดละ 40 บาทจำนวน 35 ขวด เป็นเงิน 1,400 บาท - ค่ายาดมพิมเสนน้ำ ขวดละ 40 บาท จำนวน 35 ขวด เป็นเงิน 1,400 บาท | 6825
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 1) | 7525
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการจัดบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน อำเภอเขาฉกรรจ์ สู่ความเป็นเลิศ
1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย (จำนวน 3 ครั้งๆละ 1 วัน) | มีแนวทางการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานศูนย์ excellent ด้านการแพทย์แผนไทย | ร้อยละ 80 ของศูนย์ต้นแบบที่ได้รับการจัดตั้ง | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 7 แห่ง จำนวน 7 คน 2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน รวมจำนวน 14 คน | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 14 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 840 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 1 (ธ.ค. 2564) ไตรมาส 2 (มี.ค. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ธ.ค.: 420; ระยะเวลาดำเนินงาน มี.ค.: 420 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | รวม | 840
2.ประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานศูนย์Excellent ด้านการแพทย์แผนไทย | 1.หลักเกณฑ์ศูนย์ต้นแบบ 2.คู่มือแนวทางปฎิบัติศูนย์ excellent ด้านการแพทย์แผนไทย | จำนวนคู่มือ/แนวทางที่ได้รับการจัดทำ | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 7 คน 2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน รวมจำนวน 10 คน | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 600 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ก.พ. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 2500 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 600
|  |  |  | 3.ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ100 บาท เป็นเงิน | 1000
|  |  |  | 4.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 300
|  |  |  | รวม | 2500
3.อบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วย Stroke ด้วยการแพทย์ผสมผสาน | มีการทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วย Stroke ด้วยการแพทย์ผสมผสาน | ร้อยละ 90 ได้รับการฟื้นฟู | 1.แพทย์แผนไทย จำนวน 3 คน 2.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 8 คน 3.สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน 4.วิทยากร จำนวน 2 คน รวมจำนวน 15 คน | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน | 900 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ก.พ. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 1800 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | 2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน ๆละ 1 มื้อ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน | 900
|  |  |  | รวม | 1800
4.ประเมินมาตรฐานการจัดบริการแพทย์แผนไทย | สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการแพทย์แผนไทยได้มาตรฐาน | หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 | 1.รพ.สต./สถานีอนามัย 7 แห่ง 2.คณะกรรมการประเมิน จำนวน 5 คน | 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (คณะกรรมการ) จำนวน 5 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน | 1800 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 4 (ก.ค. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.ค.: 1800 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | รวม | 1800
5.ส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย | หน่วยบริการมีความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 100 | รพ.สต. 6 แห่ง สอ. 1 แห่ง | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ไตรมาส 1-4 | [12 empty] | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
6.นิเทศติดตามการดำเนนิงานการจัดบริการแพทย์แผนไทย | การจัดบริการแพทย์แผนไทยเป็นไปตามมาตรฐาน | หน่วยบริการได้รับการกำกับติดตาม | รพ.สต. 6 แห่ง สอ. 1 แห่ง | 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน | 1920 | เงินบำรุง สสอ. (PP CUP) | ไตรมาส 2 (ก.พ. 2565) | ระยะเวลาดำเนินงาน ก.พ.: 1920 | นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
|  |  |  | รวม | 1920
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 2) | 8860
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | 16385 |  |  | 0 | 0 | 7945 | 0 | 6220 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0