## ใบสรุปราคา
บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
| โครงการก่อสร้าง | แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น)
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
| แบบเลขที่ | 8440+ข.163/ส.ค./48 + ข.217/ก.ค./59 |  |  | - | พื้นที่อาคาร | 2366 | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 13 | แผ่น | จำนวนชั้น | 6 | ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สระแก้ว ประจำเดือน |  |  |  |  | กันยายน
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2558
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. |  |  |  | ปรับราคาเมื่อเดือน | ตุลาคม 2559
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค.0405.3 / ว.364 ลว. 15 กันยายน 2559
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  | 0 | 20041374.3502
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.2516 | 0 | 25083314.7378 |  |  | 1.2211
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  | 0 | 0
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 % | 0 | 0
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |  |  |  | 0 | 0
รวมเงิน (1)+(2)+(3) |  |  |  |  | 0 | 25083314.7378
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |  |  |  |  | 0 | 25083300
| พื้นที่อาคาร | 2366 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 | 10601.5638 | บาท / ตร.ม.
(ตัวอักษร) |  |  |  |  | ยี่สิบห้าล้านแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน |  |  |  | 0 | 25835799
( ลงชื่อ ) .............................................ประธานกรรมการ |  |  |  |  | ( ลงชื่อ ) .............................................กรรมการ
( นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ ) |  |  |  |  | ( นางจามจุรี สมบัติวงษ์ )
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |  |  |  |  | นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
( ลงชื่อ ) .............................................กรรมการ |  |  |  |  | ( ลงชื่อ ) ............................................กรรมการ
( นายสุรเชษฐ์ กัณหาสุระ ) |  |  |  |  | ( นายมานนท์ คำตัน )
สถาปนิกปฏิบัติการ |  |  |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
( ลงชื่อ ) ............................................กรรมการ
( นายรุ่งนิรันดร์ คุ้มทอง )
นายช่างโยธา

## หมวดงาน
บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง |  | แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) | แบบเลขที่ : | 8440+ข.163/ส.ค./48 +
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว | เอกสารเลขที่ | ข.217/ก.ค./59
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงินชนิดฐานราก |  | หมายเหตุ
|  |  | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
|  | 1.1 งานโครงสร้างฐานราก | #REF! | 2070133.519
|  | 1.2 งานโครงสร้างทั่วไป | 6213778.1912 | 6213778.1912
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.2.1 งานฝ้าเพดาน | 409531 | 409531
|  | 1.2.2 งานพื้น | 1503756 | 1503756
|  | 1.2.3 งานผนัง | 2007330.2 | 2007330.2
|  | 1.2.4 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด | 753771 | 753771
|  | 1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง | 1063791 | 1063791
|  | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | 355000 | 355000
|  | 1.2.7 งานทาสี | 651240 | 651240
|  | 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด | 236470 | 236470
| 1.3 | งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | 1052771.44 | 1052771.44
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
|  | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า | 1163842 | 1163842
|  | 1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | 195000 | 195000
|  | 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์ | 36600 | 36600
|  | 1.4.4 งานระบบการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ | 63900 | 63900
|  | 1.4.5 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตูเพลิงไหม้ | 214460 | 214460
| 1.5 | งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน | 1350000 | 1350000
| 1.6 | งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ | 0 | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | #REF! | 19341374.3502
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | 700000 | 700000
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร | 0 | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 700000 | 700000
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์ | 0 | 0
| 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | 0 | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | 0 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  | #REF! | 20041374.3502
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 0 | 0
| 2.2 | ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์ | 0 | 0
21900177
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  | 0 | 0
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | 0 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  | 0 | 0
( ลงชื่อ ) .............................................ประธานกรรมการ ( ลงชื่อ ) ..................................................กรรมการ
( นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ ) ( นางจามจุรี สมบัติวงษ์ )
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
( ลงชื่อ ) .............................................กรรมการ ( ลงชื่อ ) .................................................กรรมการ
( นายสุรเชษฐ์ กัณหาสุระ ) ( นายมานนท์ คำตัน )
สถาปนิกปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
( ลงชื่อ ) ............................................กรรมการ
( นายรุ่งนิรันดร์ คุ้มทอง )
นายช่างโยธา

## บัญชีวัสดุ-ราคา
บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง |  | แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 8440+ข.163/ส.ค./48 +
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว |  |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ข.217/ก.ค./59
ผู้ประมาณราคา |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  | วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2559 |  |  | พื้นที่อาคาร | 2366 ตร.ม. | 6 ชั้น
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[5 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
กลุ่มงานที่ 1
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1.1 งานโครงสร้างฐานราก
2) งานฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ
1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST |  | จุด | 2 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
2 | เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia. 0.50 ม.รับนน. | [11 empty] | #REF!
| ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ต้น ยาว 10.00 ม |  | ต้น | 84 | 12500 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 |  |  |  | #REF!
3 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย |  | ต้น | 84 | 0 | 0 | 300 | 25200 | 25200 |  |  |  | #REF!
4 | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ |  | ลบ.ม | 260 | 0 | 0 | 60 | 15600 | 15600 |  |  |  | #REF!
5 | ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มโดยวิธี |  | จุด | 1 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 71000 |  | 73100 |  | #REF!
| STATIC LOAD TEST (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น) | [11 empty] | #REF!
6 | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม โดยวิธี |  | จุด | 84 | 300 | 25200 | 0 | 0 | 25200
Pilr Integrity Test
7 | ขุดดิน และถมคืน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม.) |  | ลบ.ม. | 354 | 0 | 0 | 125 | 44250 | 44250 | #REF!
8 | ทรายหยาบบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 9 | 665 | 5985 | 91 | 819 | 6804 | #REF! |  |  |  | 0.9
9 | คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ) |  | ลบ.ม. | 7 | 1581 | 11067 | 398 | 2786 | 13853
10 | คอนกรีตโครงสร้าง 210 กก/ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 118 | 2092 | 246856 | 485 | 57230 | 304086 | #REF! |  |  | #REF!
11 | แบบหล่อคอนกรีต
| - แบบหล่อ (ใช้ 50% ของทั้งหมด) |  | ตร.ม. | 130 | 280 | 36400 | 0 | 0 | 36400 |  |  |  | #REF!
| - คร่าวยึดแบบหล่อ |  | ลบ.ฟ. | 39 | 260 | 10140 | 0 | 0 | 10140 |  |  |  | #REF!
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100% ) |  | ตร.ม. | 260 | 0 | 0 | 115 | 29900 | 29900
12 | ตะปู |  | กก. | 65 | 27 | 1755 | 0 | 0 | 1755 |  |  |  | #REF!
13 | เหล็กเส้นกลม | [11 empty] | #REF!
| - RB 6 มม. |  | กก. | 42 | 24.543 | 1030.806 | 4.1 | 172.2 | 1203.006 |  |  |  | #REF!
| - RB 9 มม. |  | กก. | 403 | 22.734 | 9161.802 | 4.1 | 1652.3 | 10814.102 | #REF! |  |  | #REF!
14 | เหล็กข้ออ้อย | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF!
| - DB 12 มม. |  | กก. | 506 | 23.151 | 11714.406 | 3.3 | 1669.8 | 13384.206 |  |  |  | #REF!
| - DB 20 มม. |  | กก. | 115 | 22.69 | 2609.35 | 2.9 | 333.5 | 2942.85 |  |  |  | #REF! | 25083300
| - DB 25 มม. |  | กก. | 14155 | 23.035 | 326060.425 | 3.3 | 46711.5 | 372771.925 |  |  |  | #REF!
15 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 513 | 21.11 | 10829.43 | 0 | 0 | 10829.43
#REF!
| รวม 2) |  |  |  |  | 1843809.219 |  | 226324.3 | 2070133.519 |  |  |  | #REF!
| 1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป | [11 empty] | 0
1 | คอนกรีตโครงสร้าง 210 กก/ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 544 | 2092 | 1138048 | 485 | 263840 | 1401888 |  |  |  | 1401888
2 | คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม |  | ลบ.ม. | 113 | 2192 | 247696 | 485 | 54805 | 302501 |  | 2667.2 |  | 302501
3 | แบบหล่อคอนกรีต
| - แบบหล่อ (ใช้ 50% ของทั้งหมด) |  | ตร.ม. | 2974 | 280 | 832720 | 0 | 0 | 832720 | 2975
| - คร่าวยึดแบบหล่อ |  | ลบ.ฟ. | 893 | 260 | 232180 | 0 | 0 | 232180 | 892.2
| - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100% ) |  | ตร.ม. | 5950 | 0 | 0 | 115 | 684250 | 684250
8 | ตะปู |  | กก. | 1488 | 27 | 40176 | 0 | 0 | 40176 | 1487.5 |  |  | 40176
12 | เหล็กเส้นกลม
| - RB 6 มม. |  | กก. | 9758.4 | 24.543 | 239500.4112 | 4.1 | 40009.44 | 279509.8512 | 10272 |  |  | 279509.8512 | -1 | 25083300
| - RB 9 มม. |  | กก. | 16553 | 22.734 | 376315.902 | 4.1 | 67867.3 | 444183.202 | 17886 |  |  | 444183.202
13 | เหล็กข้ออ้อย
| - DB 12 มม. |  | กก. | 7658 | 23.151 | 177290.358 | 3.3 | 25271.4 | 202561.758 | 9212 |  |  | 202561.758
| - DB 16 มม. |  | กก. | 6980 | 22.693 | 158397.14 | 3.3 | 23034 | 181431.14 | 8168 |  |  | 181431.14 |  | 25083300
| - DB 20 มม. |  | กก. | 13185 | 22.69 | 299167.65 | 2.9 | 38236.5 | 337404.15 | 17074 |  |  | 337404.15 |  | 0
| - DB 25 มม. |  | กก. | 28052 | 23.035 | 646177.82 | 2.9 | 81350.8 | 727528.62 | 36636 |  |  | 727528.62
6 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 2977 | 21.11 | 62844.47 | 0 | 0 | 62844.47 | #REF! |  |  | 62844.47
7 | พื้นสำเร็จรูปแผ่นเรียบท้องเรียบหนา 5 ซ.ม. |  | ตร.ม | 1560 | 260 | 405600 | 25 | 39000 | 444600 |  |  |  | 444600
8 | งานระบบป้องกันปลวกโดยวิธี
| - ฉีดพ่นน้ำยาลงพื้นผิวดิน (ภายนอกอาคาร) |  | ตร.ม | 240 | 50 | 12000 | 0 | 0 | 12000
| - อัดน้ำยาผ่านท่อที่วางไว้ (ภายในอาคาร) |  | ตร.ม | 280 | 75 | 21000 | 25 | 7000 | 28000
| รวม 1.1.2 |  |  |  |  | 4889113.7512 |  | 1324664.44 | 6213778.1912
1.2 งานสถาปัตยกรรม
| 1.2.1 งานฝ้าเพดาน | [11 empty] | 0
1 | ท้องพื้นสำเร็จรูปแต่งแนว |  | ตร.ม | 910 | 20 | 18200 | 20 | 18200 | 36400 |  |  |  | 36400
2 | ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.โครง | [11 empty] | 0
| เคร่าอลูมิเนียมทีบาร์ @ 0.60x0.60# |  | ตร.ม | 100 | 235 | 23500 | 52 | 5200 | 28700 |  |  |  | 28700
3 | ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าว | [11 empty] | 0
| อลูมิเนียมทีบาร์ @ 0.60x0.60# |  | ตร.ม | 300 | 270 | 81000 | 52 | 15600 | 96600 |  |  |  | 96600
4 | ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าว | [11 empty] | 0
| อลูมิเนียมทีบาร์ @ 0.60x0.60# |  | ตร.ม | 112 | 270 | 30240 | 52 | 5824 | 36064 |  |  |  | 36064
5 | ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.โครงคร่าว | [11 empty] | 0
| เหล็กชุบสังกะสีขนาด @ 0.60x1.20# |  | ตร.ม | 155 | 300 | 46500 | 75 | 11625 | 58125 |  |  |  | 58125
6 | ฝ้าฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม | 538 | 80 | 43040 | 94 | 50572 | 93612 |  |  |  | 93612
7 | แผ่นกันรังสีความร้อน DURAL FOIL 450 |  | ตร.ม | 414 | 130 | 53820 | 15 | 6210 | 60030 |  |  |  | 60030
0
| รวม 1.2.1 |  |  |  |  | 296300 |  | 113231 | 409531 |  |  |  | 0
| 1.2.2 งานพื้น | [11 empty] | 0
1 | พื้นหินขัดสำเร็จรูปขนาดประมาณ 0.30 x 0.30 ม. | [11 empty] | 0
| หนาประมาณ 2 ซม. |  | ตร.ม | 332 | 485 | 161020 | 183 | 60756 | 221776 |  |  |  | 221776
2 | พื้นผิวปูนทรายขัดมัน |  | ตร.ม | 233 | 90 | 20970 | 82 | 19106 | 40076 |  |  |  | 40076
3 | พื้นผิวขัดหยาบ |  | ตร.ม | 274 | 85 | 23290 | 61 | 16714 | 40004 |  |  |  | 40004
4 | พื้นปูกระเบื้องยางผิว P.V.C.ชนิดไม่ผสมใยหิน | [11 empty] | 0
| หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. |  | ตร.ม | 1358 | 185 | 251230 | 40 | 54320 | 305550 |  | 250 | 95 | 305550
5 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8" |  | ตร.ม | 100 | 285 | 28500 | 158 | 15800 | 44300 |  |  |  | 44300
6 | พื้นปูกระเบื้องดินเผาผิวด้านขนาด 4"x4" |  | ตร.ม | 288 | 535 | 154080 | 159 | 45792 | 199872 |  |  |  | 199872
7 | พื้นผิวขัดมันทำระบบกันซึมชนิดทา |  | ตร.ม | 414 | 370 | 153180 | 107 | 44298 | 197478 |  |  |  | 197478
8 | ปูนทรายผิวขัดมันสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | ตร.ม | 1484 | 90 | 133560 | 82 | 121688 | 255248 |  |  |  | 255248
9 | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" |  | ม | 1750 | 60 | 105000 | 50 | 87500 | 192500
10 | ทางลาด ค.ส.ล.หนา 10 ซ.ม. ผิวทรายล้างเซาะร่อง |  | ตร.ม | 8 | 630 | 5040 | 239 | 1912 | 6952
| รวม 1.2.2 |  |  |  |  | 1035870 |  | 467886 | 1503756 |  |  |  | 0
| 1.2.3 งานผนัง | [11 empty] | 0
1 | ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  | ตร.ม. | 1780 | 220 | 391600 | 89 | 158420 | 550020 |  |  |  | 550020
2 | ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น |  | ตร.ม. | 302 | 410 | 123820 | 144 | 43488 | 167308 |  |  |  | 167308
3 | ผนังบล็อกคอนกรีต ชนิดกันฝนลิ้นคู่ |  | ตร.ม. | 26 | 325 | 8450 | 80 | 2080 | 10530 |  |  |  | 10530
ขนาด 39 x 9 x 9 ซม.
4 | ผนังบล็อกคอนกรีต ชนิดกันฝนลิ้นเดี่ยว |  | ตร.ม. | 22 | 550 | 12100 | 80 | 1760 | 13860 |  |  |  | 13860
ขนาด 19 x 19 x 20 ซม.
5 | ผนังฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม. | 3690 | 55 | 202950 | 82 | 302580 | 505530 |  |  |  | 505530
6 | ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8"x8" |  | ตร.ม. | 394 | 285 | 112290 | 166 | 65404 | 177694 |  |  |  | 177694
7 | ผนังบุไม้แดง 1"x4"เข้าลิ้นตีทางตัวรอยต่อ | [11 empty] | 0
| เซาะร่อง V |  | ตร.ม. | 68 | 1020 | 69360 | 154 | 10472 | 79832
8 | ฉาบปูนโครงสร้าง |  | ตร.ม. | 1530 | 70 | 107100 | 100 | 153000 | 260100 |  |  |  | 260100
9 | ฉาบปูนขัดมัน |  | ตร.ม. | 151 | 80 | 12080 | 87 | 13137 | 25217 |  |  |  | 25217
10 | เอ็น,ทับหลัง ค.ส.ล. | [11 empty] | 0
| - ขนาด 0.10 x 0.10 ม. |  | ม. | 1860 | 55 | 102300 | 44 | 81840 | 184140
| - ขนาด 0.10 x 0.20 ม. |  | ม. | 241.6 | 75 | 18120 | 62 | 14979.2 | 33099.2
0
| รวม 1.2.3 |  |  |  |  | 1160170 |  | 847160.2 | 2007330.2 |  |  |  | 0
| 1.2.4 งานวงกบ-กระจก-มุ้งลวด | [11 empty] | 0
1 | วงกบอลูมิเนียมอโนไดซ์สีบรอนซ์เงิน |  | ม. | 1938 | 280 | 542640 | 35 | 67830 | 610470 |  |  |  | 610470
2 | กระจกใสหนา 6 มม. |  | ตร.ฟ. | 2805 | 18 | 50490 | 11 | 30855 | 81345 |  |  |  | 81345
3 | กระจกตัดแสง 50% หนา 6 มม. |  | ตร.ฟ. | 144 | 23 | 3312 | 11 | 1584 | 4896 |  |  |  | 4896
4 | บานมุ้งลวดอลูมิเนียม |  | ตร.ม. | 317 | 180 | 57060 | 0 | 0 | 57060 |  |  |  | 57060
| รวม 1.2.4 |  |  |  |  | 653502 |  | 100269 | 753771 |  |  |  | 0
| 1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง | [11 empty] | 0
1 | ป1. บานไม้อัดยางขนาด 0.90x2.00 ม |  | ชุด | 20 | 1970 | 39400 | 289 | 5780 | 45180 |  | 1970 | 233 | 45180
2 | ป2. บานไม้อัดยางขนาด 0.80x2.00 ม |  | ชุด | 45 | 1790 | 80550 | 268 | 12060 | 92610 |  | 1790 | 216 | 92610
3 | ป3. บานไม้อัดกันน้ำยางขนาด 0.80x2.00 ม |  | ชุด | 2 | 2290 | 4580 | 268 | 536 | 5116 |  | 2287 | 251 | 5116
4 | ป4. บานไม้อัดกันน้ำยางขนาด 0.70x2.00 ม |  | ชุด | 40 | 1820 | 72800 | 247 | 9880 | 82680 |  | 1815 | 199 | 82680
5 | ป5. บานเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ0.8x2.00ม. |  | ชุด | 6 | 11500 | 69000 | 1000 | 6000 | 75000 |  | 11030 |  | 75000
6 | ป6. บานเหล็กขนาด0.9x2.00ม. |  | ชุด | 1 | 7580 | 7580 | 1000 | 1000 | 8580 |  | 7580 |  | 8580
7 | ป7. บานไม้อัดยางขนาด 0.80x1.45 ม |  | ชุด | 1 | 1410 | 1410 | 205 | 205 | 1615 |  | 1412 | 213.6 | 1615
8 | ป8. บานไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80x2.00 ม. |  | ชุด | 40 | 2200 | 88000 | 268 | 10720 | 98720 |  | 2197 | 251 | 98720
9 | ป9. บานไม้อัดยางชนิดทนน้ำขนาด2-0.40x2.00 |  | ชุด | 20 | 2370 | 47400 | 140 | 2800 | 50200 |  | 2370 | 136 | 50200
10 | ป, ช่องเดินท่อไม้ยางทนน้ำขนาด2-0.40x1.00 |  | ชุด | 20 | 1520 | 30400 | 70 | 1400 | 31800 |  | 1520 | 68 | 31800
11 | ป. ช่องทิ้งขยะพร้อมอุปกรณ์ วงกบ |  | ชุด | 5 | 1200 | 6000 | 500 | 2500 | 8500 |  | 1180 |  | 8500
12 | น1.(4 บาน) |  | ชุด | 40 | 4484 | 179360 | 475 | 19000 | 198360 |  |  |  | 198360
13 | น2.(4 บาน) |  | ชุด | 20 | 4420 | 88400 | 520 | 10400 | 98800 |  |  |  | 98800
14 | น3.(2 บาน) |  | ชุด | 40 | 2310 | 92400 | 250 | 10000 | 102400 |  |  |  | 102400
15 | น4. |  | ชุด | 20 | 1250 | 25000 | 220 | 4400 | 29400 |  | 370 | 60 | 29400
16 | น5. |  | ชุด | 20 | 1150 | 23000 | 210 | 4200 | 27200 |  | 370 | 60 | 27200
17 | น6. บานกระทุ้งพร้อมวงกบอลูมิเนียม | [11 empty] | 0
| - ขนาด 2.20x1.30 ม |  | ชุด | 5 | 6300 | 31500 | 670 | 3350 | 34850 |  |  |  | 34850
| - ขนาด 1.60x1.30 ม |  | ชุด | 1 | 4400 | 4400 | 480 | 480 | 4880 |  |  |  | 4880
18 | ประตูบานสวิง ขนาด 0.90x2.00 ม. วงกบและ
กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย
| กระจกหนา 6 มม.บริเวณห้องโถงชั้นล่าง |  | ชุด | 2 | 10200 | 20400 | 1250 | 2500 | 22900
19 | ระบบคีการ์ดเข้า-ออกภายในอาคาร พร้อมการ์ด |  | ชุด | 2 | 22500 | 45000 | 0 | 0 | 45000
| (การ์ด 50 ใบ) | [11 empty] | 0
| รวม 1.2.5 |  |  |  |  | 956580 |  | 107211 | 1063791 |  |  |  | 0
| 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | [11 empty] | 0
1 | โถส้วมนั่งราบ |  | ชุด | 20 | 3060 | 61200 | 450 | 9000 | 70200 |  |  |  | 70200
2 | อ่างล้างหน้า พร้อมก๊อก |  | ชุด | 20 | 2450 | 49000 | 450 | 9000 | 58000 |  |  |  | 58000
3 | กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 0.90 ม. |  | ชุด | 20 | 800 | 16000 | 70 | 1400 | 17400 |  | 1080 |  | 17400
4 | ที่ใส่กระดาษ |  | ชุด | 20 | 210 | 4200 | 120 | 2400 | 6600 |  |  |  | 6600
5 | โถปัสสาวะชายเข้ามุม+ฟลัชวาวล์ |  | ชุด | 20 | 3730 | 74600 | 450 | 9000 | 83600 |  |  |  | 83600
6 | ฝักบัวสายอ่อนและวาวล์ |  | ชุด | 20 | 1310 | 26200 | 70 | 1400 | 27600 |  |  |  | 27600
7 | ที่ใส่สบู่ |  | ชุด | 20 | 210 | 4200 | 120 | 2400 | 6600 |  |  |  | 6600
8 | ก๊อกเตี้ย |  | ชุด | 20 | 310 | 6200 | 50 | 1000 | 7200 |  |  |  | 7200
9 | ราวพาดผ้า |  | ชุด | 20 | 480 | 9600 | 120 | 2400 | 12000 |  |  |  | 12000
10 | สายฉีดชำระชนิดมีปุ่มกดน้ำ+วาวล์ปิดเปิดน้ำ |  | ชุด | 20 | 420 | 8400 | 70 | 1400 | 9800 |  |  |  | #REF!
11 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.บุหินอ่อน มีบัว |  | ม. | 16 | 3500 | 56000 | 0 | 0 | 56000 |  |  |  | 56000
0
| รวม 1.2.6 |  |  |  |  | 315600 |  | 39400 | 355000 |  |  |  | 0
| 1.2.7 งานทาสี | [11 empty] | 0
1 | ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ |  | ตร.ม. | 8270 | 42 | 347340 | 25 | 206750 | 554090 |  |  |  | 554090
2 | ทาสีน้ำมัน |  | ตร.ม. | 1450 | 37 | 53650 | 30 | 43500 | 97150 |  |  |  | 97150
0
| รวม 1.2.7 |  |  |  |  | 400990 |  | 250250 | 651240 |  |  |  | 0
| 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด | [11 empty] | 0
1 | ราวบันได ST1 ท่อสแตนเลส 1-Dia 2" สูง 0.20 ม. |  | ม | 29 | 1100 | 31900 | 0 | 0 | 31900 |  |  |  | 31900
2 | ราวบันได ST2 ท่อเหล็กดำ 2-Dia 2" สูง 0.90 ม. |  | ม | 24 | 320 | 7680 | 115 | 2760 | 10440 |  |  |  | 10440
3 | ราวเหล็กดำ 2-Dia 2" |  | ม | 260 | 320 | 83200 | 115 | 29900 | 113100 |  |  |  | 113100
4 | ราวเหล็กดำ 1-Dia 2" |  | ม | 180 | 170 | 30600 | 75 | 13500 | 44100 |  |  |  | 44100
5 | บันไดลิงเหล็กดำ Dia 2" |  | ชุด | 1 | 3500 | 3500 | 750 | 750 | 4250 |  | 3500 |  | 4250
6 | จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC. 3 เส้น |  | ม | 180 | 120 | 21600 | 40 | 7200 | 28800 |  |  |  | 28800
7 | ตัวเลขแผ่นสแตนเลสความหนาของตัวเลข | [11 empty] | 0
| ประมาณ 2 ซม.สูง 20 ซม. |  | ตัว | 6 | 180 | 1080 | 50 | 300 | 1380 |  | 180 |  | 1380
8 | ป้ายชื่อแสดงข้อมูลอาคาร |  | ป้าย | 1 | 2400 | 2400 | 100 | 100 | 2500 |  |  |  | 2500
0
| รวม 1.2.8 |  |  |  |  | 181960 |  | 54510 | 236470 |  |  |  | 0
| 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | [11 empty] | 0
1 | ท่อส้วม PVC 8.5
| - Dia. 6" |  | ท่อน | 8 | 1246 | 9968 | 800 | 6400 | 16368 |  |  | 408 | 16368
| - Dia. 4" |  | ท่อน | 27 | 588 | 15876 | 400 | 10800 | 26676 |  |  | 192 | 26676
2 | ท่อน้ำทิ้ง PVC 8.5
| - Dia. 3" |  | ท่อน | 8 | 363 | 2904 | 300 | 2400 | 5304 |  |  | 120 | 5304
| - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | 15 | 262 | 3930 | 200 | 3000 | 6930 |  |  | 80 | 6930
| - Dia. 2" |  | ท่อน | 37 | 165 | 6105 | 160 | 5920 | 12025 |  |  |  | 12025
| - Dia. 1 1/2" |  | ท่อน | 9 | 104 | 936 | 120 | 1080 | 2016 |  |  |  | 2016
3 | ท่อระบายน้ำล้น GSP CLASS B Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | 2 | 1464 | 2928 | 480 | 960 | 3888 |  |  | 750 | 3888
4 | ท่อระบายอากาศ PVC 8.5
| - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | 19 | 262 | 4978 | 200 | 3800 | 8778 |  |  |  | 8778
| - Dia. 1 1/2" |  | ท่อน | 4 | 104 | 416 | 120 | 480 | 896 |  |  |  | 896
| - Dia. 1 1/4" |  | ท่อน | 17 | 80 | 1360 | 120 | 2040 | 3400 |  |  |  | 3400
| - Dia. 1" |  | ท่อน | 31 | 64 | 1984 | 120 | 3720 | 5704 |  |  |  | 5704
5 | ท่อระบายน้ำฝน PVC 8.5 | [5 empty] | .
| - Dia. 3" |  | ท่อน | 43 | 363 | 15609 | 300 | 12900 | 28509 |  |  |  | 28509
| - Dia. 2" |  | ท่อน | 5 | 165 | 825 | 160 | 800 | 1625 |  |  |  | 1625
6 | ท่อน้ำประปา GSP CLASS B Dia 2" |  | ท่อน | 8 | 1188 | 9504 | 600 | 4800 | 14304 |  |  | 588 | 14304
7 | ข้อต่อท่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ.ทดสอบ,ทาสี |  | L/S | 1 | 61858.4 | 61858.4 | 18557.52 | 18557.52 | 80415.92 |  |  |  | 80415.92
8 | ท่อน้ำประปา PB SDR 13.5
| - Dia. 1 1/2" |  | ม | 49 | 130 | 6370 | 50 | 2450 | 8820 |  |  |  | 8820
| - Dia. 1" |  | ม | 410 | 64 | 26240 | 30 | 12300 | 38540 |  |  |  | 38540
| - Dia. 3/4" |  | ม | 364 | 39 | 14196 | 30 | 10920 | 25116 |  |  |  | 25116
| - Dia. 1/2" |  | ม | 107 | 26 | 2782 | 30 | 3210 | 5992 |  |  |  | 5992
9 | ข้อต่อท่อ และอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ.ทดสอบ,ทาสี |  | L/S | 1 | 39670.4 | 39670.4 | 11901.12 | 11901.12 | 51571.52 |  |  |  | 51571.52
10 | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล. |  | ม | 80 | 880 | 70400 | 385 | 30800 | 101200 |  | 1140 | 385 | 101200
11 | RUBBER FLEXIBLE
| - Dia. 6" |  | ท่อน | 2 | 950 | 1900 | 300 | 600 | 2500 |  |  |  | 2500
| - Dia. 4" |  | ท่อน | 4 | 800 | 3200 | 200 | 800 | 4000 |  |  |  | 4000
12 | FLOOR DRAIN Dia. 2" |  | ชุด | 40 | 540 | 21600 | 200 | 8000 | 29600 |  |  |  | 29600
13 | AREA DRAIN Dia. 2" |  | ชุด | 40 | 600 | 24000 | 200 | 8000 | 32000 |  |  |  | 32000
14 | CLEAN OUT
| - Dia. 6" |  | ชุด | 2 | 400 | 800 | 300 | 600 | 1400 |  |  |  | 1400
| - Dia. 3" |  | ชุด | 2 | 170 | 340 | 150 | 300 | 640 |  |  |  | 640
15 | VENT THOUGH ROOF Dia. 2"(PVC) |  | ชุด | 4 | 605 | 2420 | 150 | 600 | 3020 |  |  |  | 3020
16 | ROOF DRAIN Dia. 3" |  | ชุด | 8 | 595 | 4760 | 300 | 2400 | 7160 |  |  |  | 7160
17 | MODULATING FLOAT VALVE Dia. 1" |  | ชุด | 1 | 22260 | 22260 | 200 | 200 | 22460 |  |  |  | 22460
18 | FOOT VALVE Dia. 2" |  | ชุด | 2 | 1400 | 2800 | 400 | 800 | 3600 |  |  |  | 3600
19 | CHECK VALVE Dia. 2" |  | ชุด | 2 | 2940 | 5880 | 400 | 800 | 6680 |  |  |  | 6680
20 | STRAINER Dia. 2" |  | ชุด | 2 | 2780 | 5560 | 400 | 800 | 6360 |  |  |  | 6360
21 | FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 2" |  | ชุด | 4 | 1170 | 4680 | 400 | 1600 | 6280 |  |  |  | 6280
22 | PRESSURE GRAGE Dia. 4"(0-500 PSI) |  | ชุด | 4 | 2200 | 8800 | 800 | 3200 | 12000 |  |  |  | 12000
23 | ELECTORD SWITCH |  | ชุด | 2 | 4500 | 9000 | 150 | 300 | 9300 |  |  |  | 9300
24 | VENT THOUGH ROOF Dia. 2 1/2" |  | ชุด | 2 | 637 | 1274 | 500 | 1000 | 2274 |  |  |  | 2274
25 | ก๊อกสนาม (NOBBIT) Dia. 1/2" |  | ชุด | 4 | 250 | 1000 | 50 | 200 | 1200 |  |  |  | 1200
26 | WATER FLOW METER Dia. 3/4" |  | เครื่อง | 20 | 1078 | 21560 | 150 | 3000 | 24560 |  |  |  | 24560
27 | BALL VALVE Dia. 1" |  | ชุด | 23 | 455 | 10465 | 200 | 4600 | 15065 |  |  |  | 15065
28 | GATE VALVE
| - Dia. 2 1/2" |  | ชุด | 1 | 2380 | 2380 | 500 | 500 | 2880 |  |  |  | 2880
| - Dia. 2" |  | ชุด | 2 | 1048 | 2096 | 400 | 800 | 2896 |  |  |  | 2896
29 | BUTTERFLY VALVE Dia. 2" |  | ชุด | 4 | 1391 | 5564 | 400 | 1600 | 7164 |  |  |  | 7164
30 | เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 LB |  | เครื่อง | 6 | 1589 | 9534 | 70 | 420 | 9954 |  |  |  | 9954
31 | ถังเกรอะ DOS-DS 5000 (รวมค่าติดตั้ง) |  | ถัง | 2 | 26100 | 52200 | 10000 | 20000 | 72200 |  |  |  | 72200
32 | ถังกรอง DOS-DL 5000 (รวมค่าติดตั้ง) |  | ถัง | 2 | 65000 | 130000 | 10000 | 20000 | 150000 |  |  |  | 150000
33 | เครื่องสูบน้ำ(CWP)Q=300 C/M,H=30M | [11 empty] | 0
| MOTOR=5 HP SPEED 2900 RPM |  | เครื่อง | 2 | 48000 | 96000 | 6000 | 12000 | 108000 |  |  |  | 108000
34 | ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ |  | เครื่อง | 1 | 40000 | 40000 | 3000 | 3000 | 43000 |  |  |  | 43000
35 | แท่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ |  | แท่น | 2 | 4000 | 8000 | 1000 | 2000 | 10000 |  |  |  | 10000
36 | อุปกรณ์ประกอบ |  | L/S | 1 | 6500 | 6500 | 2000 | 2000 | 8500 |  |  |  | 8500
0
| รวม 1.3 |  |  |  |  | 803412.8 |  | 249358.64 | 1052771.44 |  |  |  | 0
| 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | [11 empty] | 0
1.4.1 งานระบบไฟฟ้า
1 | ดวงโคม
| - LED.1x10 W.แบบเปลือยชนิดติดเพดาน |  | ชุด | 40 | 540 | 21600 | 115 | 4600 | 26200 |  |  |  | 26200
| - LEDL.1x10 W.ครอบพลาสติกสีขาวขุ่นติดเพดาน |  | ชุด | 83 | 630 | 52290 | 115 | 9545 | 61835 |  |  |  | 61835
| - LED.1x20 W.ครอบพลาสติกสีขาวขุ่นติดเพดาน |  | ชุด | 20 | 825 | 16500 | 115 | 2300 | 18800 |  |  |  | 18800
| - LED.2x20 W.ครอบพลาสติกสีขาวขุ่นติดเพดาน |  | ชุด | 42 | 1475 | 61950 | 135 | 5670 | 67620 |  |  |  | 67620
| - LED.1x10 W.ครอบพลาสติกสีขาวขุ่นติดผนัง |  | ชุด | 1 | 705 | 705 | 115 | 115 | 820 |  |  |  | 820
| - FL 1x32 W.ครอบพลาสติกสีขาวขุ่นติดเพดาน |  | ชุด | 40 | 700 | 28000 | 115 | 4600 | 32600 |  |  |  | 32600
| - LED.1x5 W.ครอบแก้วสีขาวขุ่นไฟกิ่งติดผนัง |  | ชุด | 20 | 570 | 11400 | 165 | 3300 | 14700 |  |  |  | 14700
| - LED .1x5 W.ครอบแก้วสีขาวขุ่นไฟกิ่งติดผนัง |  | ชุด | 2 | 700 | 1400 | 165 | 330 | 1730 |  |  |  | 1730
2 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 10A,300V
| - ชนิด 1S |  | จุด | 132 | 88 | 11616 | 80 | 10560 | 22176 |  |  |  | 22176
| - ชนิด 2S |  | จุด | 6 | 100 | 600 | 90 | 540 | 1140 |  |  |  | 1140
| - ชนิด 3S |  | จุด | 20 | 130 | 2600 | 100 | 2000 | 4600 |  |  |  | 4600
| - ชนิด 4S |  | จุด | 1 | 160 | 160 | 115 | 115 | 275 |  |  |  | 275
| - ชนิด 6S |  | จุด | 1 | 280 | 280 | 115 | 115 | 395 |  |  |  | 395
3 | สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 10A,300V |  | จุด | 63 | 95 | 5985 | 85 | 5355 | 11340 |  |  |  | 11340
4 | เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 10A,250V 2P+Eฝังผนัง |  | จุด | 209 | 180 | 37620 | 90 | 18810 | 56430 |  |  |  | 56430
5 | MINIATURE CB WITH ENCLOSSURE(20-30A,2P) |  | ชุด | 60 | 400 | 24000 | 110 | 6600 | 30600 |  |  |  | 30600
6 | ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD |  | ชุด | 1 | 60000 | 60000 | 5000 | 5000 | 65000 |  |  |  | 65000
7 | ตู้ PB-LC |  | ชุด | 1 | 7500 | 7500 | 300 | 300 | 7800 |  |  |  | 7800
8 | ตู้ SDB2 (3,4,5,6) |  | ชุด | 5 | 22500 | 112500 | 1500 | 7500 | 120000 |  |  |  | 120000
9 | ตู้ LP-N1 (N2,N3,N4) |  | ชุด | 20 | 2725 | 54500 | 300 | 6000 | 60500 |  |  |  | 60500
10 | กล่องเหล็กพร้อม CB,60A,3P (ลิฟท์) |  | ชุด | 1 | 7500 | 7500 | 300 | 300 | 7800 |  |  |  | 7800
11 | สาย THW.
| - ขนาด 185 Sq.mm. |  | ม | 135 | 670 | 90450 | 85 | 11475 | 101925 |  |  |  | 101925
| - ขนาด 95 Sq.mm. |  | ม | 45 | 372 | 16740 | 52 | 2340 | 19080 |  |  |  | 19080
| - ขนาด 35 Sq.mm. |  | ม | 685 | 131 | 89735 | 28 | 19180 | 108915 |  |  |  | 108915
| - ขนาด 16 Sq.mm. |  | ม | 86 | 63 | 5418 | 19 | 1634 | 7052 |  |  |  | 7052
| - ขนาด 6 Sq.mm. |  | ม | 178 | 23 | 4094 | 12 | 2136 | 6230 |  |  |  | 6230
| - ขนาด 2.5 Sq.mm. |  | ม | 253 | 9 | 2277 | 7 | 1771 | 4048 |  |  |  | 4048
| อุปกรณ์ประกอบสาย |  | L/S | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  | 10000
12 | ท่อ IMC Dia. 3 1/2" |  | ม | 46 | 529 | 24334 | 70 | 3220 | 27554 |  |  |  | 27554
13 | ท่อ EMT
| - Dia. 1 1/4" |  | ม | 172 | 94 | 16168 | 30 | 5160 | 21328 |  |  |  | 21328
| - Dia. 1" |  | ม | 6 | 54 | 324 | 26 | 156 | 480 |  |  |  | 480
| - Dia. 1/2" |  | ม | 127 | 26 | 3302 | 21 | 2667 | 5969 |  |  |  | 5969
14 | อุปกรณ์ประกอบท่อ |  | L/S | 1 | 6500 | 6500 | 4800 | 4800 | 11300 |  |  |  | 11300
15 | เดินสายลอย ไฟดวงโคม เต้ารับไฟฟ้า พัดลม | [11 empty] | 0
| ดูดอากาศ |  | จุด | 415 | 300 | 124500 | 100 | 41500 | 166000 |  |  |  | 166000
16 | เบ็ดเตล็ด กล่องต่อสาย อุปกรณ์ต่อสาย | [11 empty] | 0
| GROUNDING |  | L/S | 1 | 10000 | 10000 | 3600 | 3600 | 13600 |  |  |  | 13600
17 | เดินสายลอยไป CB. |  | จุด | 60 | 300 | 18000 | 100 | 6000 | 24000 |  |  |  | 24000
18 | พัดลมดูดอากาศ Dia.8" |  | ชุด | 20 | 800 | 16000 | 400 | 8000 | 24000 |  |  |  | 24000
0
| รวม 1.4.1 |  |  |  |  | 956548 |  | 207294 | 1163842 |  |  |  | 0
| 1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | [11 empty] | 0
1 | AIR TERMINAL ชนิดสร้าง FREE ELECTRON |  | ชุด | 1 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 |  |  |  | 75000
2 | เสาความสูง 5 ม. |  | ชุด | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | 5000
3 | DOWN CONDUCTOR (TRIAX 50mm2) |  | ม | 40 | 1900 | 76000 |  | 0 | 76000 |  |  |  | 76000
4 | LIGHTING EVENT COUNTER |  | ชุด | 1 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 |  |  |  | 17000
5 | GROUND ROD 5/8"x10x3 |  | ชุด | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  | 4000
6 | อุปกรณ์ต่อ เชื่อมสาย TEST BOX, ท่อPVC |  | L/S | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  | 3000
7 | ค่าแรงติดตั้ง |  | L/S | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 15000
0
| รวม 1.4.2 |  |  |  |  | 180000 |  | 15000 | 195000 |  |  |  | 0
| 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์ | [11 empty] | 0
1 | TELEPHONE OUTLET |  | ชุด | 40 | 200 | 8000 | 90 | 3600 | 11600 |  |  |  | 11600
2 | WIRE WAY 2"X4",10 PRS-0.5mm TPEV |  | L/S | 1 | 8000 | 8000 | 1000 | 1000 | 9000 |  |  |  | 9000
3 | เดินสายลอยไปเต้ารับโทรศัพท์ |  | จุด | 40 | 300 | 12000 | 100 | 4000 | 16000 |  |  |  | 16000
0
| รวม 1.4.3 |  |  |  |  | 28000 |  | 8600 | 36600 |  |  |  | 0
| 1.4.4 งานระบบการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ | [11 empty] | 0
1 | BOOSTER ANTENNA,TV ANTENNA,CHANNEL | [11 empty] | 0
| FILTER,POWER SUPPLY |  | L/S | 1 | 19000 | 19000 | 1500 | 1500 | 20500 |  |  |  | 20500
2 | MIXER,MULTIBAND AMPLIFIER |  | ชุด | 1 | 13700 | 13700 | 2000 | 2000 | 15700 |  |  |  | 15700
3 | TV.OUTLET |  | ชุด | 20 | 210 | 4200 | 90 | 1800 | 6000 |  |  |  | 6000
4 | 4 WAY SPLITTER |  | ชุด | 5 | 400 | 2000 | 80 | 400 | 2400 |  |  |  | 2400
5 | TAP OFF |  | ชุด | 10 | 650 | 6500 | 80 | 800 | 7300 |  |  |  | 7300
6 | เดินสายลอยไปเต้ารับ TV |  | จุด | 20 | 300 | 6000 | 100 | 2000 | 8000 |  |  |  | 8000
7 | อุปกรณ์ต่อสาย สายสัญญาณ TV(เมน) |  | L/S | 1 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 4000 |  |  |  | 4000
| รวม 1.4.4 |  |  |  |  | 54400 |  | 9500 | 63900 |  |  |  | 0
| 1.4.5 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตูเพลิงไหม้ | [11 empty] | 0
1 | SMOKE DETECTOR |  | ชุด | 60 | 2000 | 120000 | 80 | 4800 | 124800 |  |  |  | 124800
2 | FIRE ALARM BELL |  | ชุด | 6 | 750 | 4500 | 80 | 480 | 4980 |  |  |  | 4980
3 | MANUAL ALARM BOX |  | ชุด | 6 | 1450 | 8700 | 80 | 480 | 9180 |  |  |  | 9180
4 | เดินสายลอยสำหรับอุปกรณ์ |  | จุด | 60 | 300 | 18000 | 100 | 6000 | 24000 |  |  |  | 24000
5 | เดินสายจาก FCP ไปแต่ละชั้น,ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อ | [11 empty] | 0
| อุปกรณ์ต่อสาย |  | L/S | 1 | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 5500 |  |  |  | 5500
6 | FIRE ALARM CONTROL PANEL 6 ZONE |  | ชุด | 1 | 43000 | 43000 | 3000 | 3000 | 46000 |  |  |  | 46000
0
| รวม 1.4.5 |  |  |  |  | 198200 |  | 16260 | 214460 |  |  |  | 0
| 1.5 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน | [11 empty] | 0
1 | ลิฟท์โดยสารน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 550 กก. | [11 empty] | 0
| จุดวิ่งรับส่ง 6 ชั้น 6 ประตู |  | ชุด | 1 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 |  | 1399500 |  | 1350000
0
| รวม 1.5 |  |  |  |  | 1350000 |  | 0 | 1350000 |  |  |  | 0
| กลุ่มงานที่ 2 | [11 empty] | 0
| 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | [11 empty] | 0
1 | F1,F1A ตู้เตี้ย ค.ส.ล.พร้อมตู้แขวน |  | ชุด | 20 | 35000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 |  | 41210 |  | 700000
| ขนาด 0.60x0.80x2.70 ม อ่างแสตนเลส 1 หลุม | [11 empty] | 0
0
| รวม 2.1 |  |  |  |  | 700000 |  | 0 | 700000 |  |  |  | 0
( ลงชื่อ ) .............................................ประธานกรรมการ |  |  |  |  | ( ลงชื่อ ) .............................................กรรมการ
( นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ ) |  |  |  |  | ( นางจามจุรี สมบัติวงษ์ )
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |  |  |  |  | นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
( ลงชื่อ ) .............................................กรรมการ |  |  |  |  | ( ลงชื่อ ) ............................................กรรมการ
( นายสุรเชษฐ์ กัณหาสุระ ) |  |  |  |  | ( นายมานนท์ คำตัน )
สถาปนิกปฏิบัติการ |  |  |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
( ลงชื่อ ) ............................................กรรมการ
( นายรุ่งนิรันดร์ คุ้มทอง )
นายช่างโยธา

## 12งวด
|  |  |  | สรุปผลการกำหนดงวดเงินค่าก่อสร้าง | [5 empty] | แผ่นที่ 1 / 1
ส่วนราชการ กลุ่มกำกับฯ 4 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ |  |  |  | วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รายละเอียด การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต ( สูง 6 ชั้น )
สถานที่ก่อสร้าง... โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เอกสารเลขที่... |  |  |  | แบบเลขที่... 8440
เงินค่าก่อสร้าง... 100 % |  |  |  | งาน... 12 งวด |  |  | เวลาก่อสร้าง... 400 วัน
งวด | รายละ- | เงินของเนื้องาน |  | หัก 20 % | รวม 100 % | หัก 20 % | จ่าย 80 % | จ่ายจริง |  | กำหนดวัน
ที่ | เอียด | แต่ละงวด |  | จากงวดก่อน |  | รวมงวดต่อไป |  |  |  | แล้วเสร็จ
1 | ตามราย- | 4.36 | % |  | 4.36 | 0.872 | 3.488 | 3.5 | % | 80 | วัน
2 | ละเอียด- | 2.99 | % | 0.872 | 3.862 | 0.7724 | 3.0896 | 3.1 | % | 30 | วัน | 1.2518 | 0.027
3 | ที่แนบมา | 4.32 | % | 0.7724 | 5.0924 | 1.0185 | 4.0739 | 4.1 | % | 25 | วัน | 1.2248 | 41374.3502 | 1117.1075
4 | ,, | 4.17 | % | 1.0185 | 5.1885 | 1.0377 | 4.1508 | 4.1 | % | 25 | วัน | 20041374.3502 | 5000000 | 0.00022342
5 | ,, | 4.13 | % | 1.0377 | 5.1677 | 1.0335 | 4.1342 | 4.1 | % | 25 | วัน | 20000000 |  | 1.2516
6 | ,, | 5.12 | % | 1.0335 | 6.1535 | 1.2307 | 4.9228 | 4.9 | % | 30 | วัน | 25000000
7 | ,, | 5.01 | % | 1.2307 | 6.2407 | 1.2481 | 4.9926 | 5 | % | 30 | วัน
8 | ,, | 5.02 | % | 1.2481 | 6.2681 | 1.2536 | 5.0145 | 5 | % | 30 | วัน
9 | ,, | 7.95 | % | 1.2536 | 9.2036 | 1.8407 | 7.3629 | 7.4 | % | 30 | วัน
10 | ,, | 14.97 | % | 1.8407 | 16.8107 | 3.3621 | 13.4486 | 13.5 | % | 30 | วัน
11 | ,, | 29.56 | % | 3.3621 | 32.9221 | 6.5844 | 26.3377 | 26.34 | % | 35 | วัน
12 | ,, | 12.4 | % | 6.5844 | 18.9844 |  | 18.9844 | 19 | % | 30 | วัน
20 | งวด | 100 | % | 0 | 100 |  | 100 | 100.04 | % | 400 | วัน
ลงชื่อ.............................................. |  |  |  | ...... ผู้กำหนดงวดเงิน |  | ลงชื่อ....................................................... |  |  | ผู้ตรวจสอบงวดเงิน
( ) | ( นายวิรัตน์ ศรีรัตนวรางกูร ) |  |  |  |  | ( น.ส.ผกา เอื้อปรัชญากุล )

## f อาคาร
F2550 V.2.0
ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร
[8 empty] | ค่างานต้นทุน |  | 20041374.3502 |  | บาท
[8 empty] | ค่าFactor F |  | 1.2211 |  |  |  |  | FactorF
www.yotathai.net | [7 empty] | ค่างานรวมค่า Factor F |  | 24472522.22 |  | บาท | ค่างาน(ล้านบาท) | 20.0414
[13 empty] | ค่างานต่ำกว่า | 20 | 1.2211
[13 empty] | ตำแหน่งค่าต่ำ | 6
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามมติ ครม. 6 กุมพาพันธ์ 2550 | [12 empty] | ตำแหน่งค่าสูง | 7
[13 empty] | ค่างานสูงกว่า | 25 | 1.2155
เงินล่วงหน้าจ่าย | [6 empty] | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6 | % | ค่าFactor F ที่ได้ |  | 1.2211
เงินประกันผลงานหัก | [6 empty] | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7 | % | 0 | 5 | 7
[13 empty] | 5 | 6 | 10
ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | [8 empty] | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | 10 | 7
| ค่า อำนวยการ | ระยะเวลา ก่อสร้าง | ระยะเวลา เบิกจ่ายเงิน | เงิน จ่ายล่วงหน้า | เงิน ประกันผลงาน | ดอกเบี้ย เงินกู้ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย |  |  |  | 15 | 8
ไม่เกิน 0.5 | 12.266 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.766 | 1.1877 | 1.07 | 1.2708 |  | 9
1 | 12.266 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.766 | 1.1877 | 1.07 | 1.2708 |  | 10
2 | 12.0383 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.5383 | 1.1854 | 1.07 | 1.2684
5 | 11.94 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.44 | 1.1844 | 1.07 | 1.2673
10 | 11.7523 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 17.7523 | 1.1775 | 1.07 | 1.2599
15 | 8.1313 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14.1313 | 1.1413 | 1.07 | 1.2212
20 | 8.1223 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14.1223 | 1.1412 | 1.07 | 1.2211
25 | 8.1006 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 13.6006 | 1.136 | 1.07 | 1.2155
30 | 7.4491 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.9491 | 1.1295 | 1.07 | 1.2086
40 | 7.225 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.725 | 1.1273 | 1.07 | 1.2062
50 | 7.2202 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.7202 | 1.1272 | 1.07 | 1.2061
60 | 6.7961 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7961 | 1.118 | 1.07 | 1.1962
70 | 6.7758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7758 | 1.1178 | 1.07 | 1.196
80 | 6.7758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7758 | 1.1178 | 1.07 | 1.196
90 | 6.5412 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5412 | 1.1154 | 1.07 | 1.1935
100 | 6.5412 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5412 | 1.1154 | 1.07 | 1.1935
150 | 6.533 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.533 | 1.1153 | 1.07 | 1.1934
200 | 6.5224 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5224 | 1.1152 | 1.07 | 1.1933
250 | 6.2711 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.2711 | 1.1127 | 1.07 | 1.1906
300 | 6.2679 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.7679 | 1.1077 | 1.07 | 1.1852
350 | 6.1909 | 32 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6909 | 1.1069 | 1.07 | 1.1844
400 | 6.1658 | 36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6658 | 1.1067 | 1.07 | 1.1841
500 | 6.1658 | 36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6658 | 1.1067 | 1.07 | 1.1841
เกิน 500 | 5.5503 | 40 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.0503 | 1.1005 | 1.07 | 1.1775